## Aktivity PRO - Aktualizace 2016
Rozvojová oblast | Opatření | AKTIVITA (AKTUALIZACE 2. 11. 2016) | Období realizace | Náklady (v tis. Kč) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Odpovědnost | Komentáře
A. Život v obci | A.1 Zkvalitňování školství | A.1.1 Rekonstrukce topení v ZŠ | 2016–2017 | 500 |  | 650 |  |  | starosta | Komentář: Topení je rozděleno do tří okruhů se samostatnými zdroji vytápění, což je nákladné. Součástí bude i zateplení stropů a kontrola stavu střechy. Doplnění části vodovodu.
|  | A.1.2 Rekonstrukce verandy a zateplení ZŠ | 2016 | 500 |  |  |  |  | starosta | Komentář: Půjde zejména o zateplení štítu školy.
|  | A.1.3 Studie pro vybudování společného areálu ZŠ a MŠ | 2017 | 110 |  | 110 |  |  | starosta / RV | Komentář: Dle výsledků budou naplánovány další kroky.
|  | A.1.4 Nové herní prvky do zahrady MŠ | 2018 | 120 |  |  | 120 |  | starosta | Komentář: –
|  | A.1.5 Zámková dlažba před MŠ | 2018 | 150 |  |  | 150 |  | starosta | Komentář: –
|  | A.1.6 Optimalizace provozu ZŠ a MŠ | průběžně | – |  |  |  |  | starosta, školská rada | Komentář: Spolupráce obce a školy, nová řešení provozu, hledání úspor, podpora vybavenosti apod.
|  | A.1.7 Pokračování spolupráce ZŠ a MŠ s obcí a spolky a dalšími sdruženími působícími v obci | průběžně | – |  |  |  |  | SKV, školská rada | Komentář: –
| A.2 Rozvoj podmínek pro volnočasové aktivity | A.2.1 Zlepšení/zpřehlednění rezervačního systému na tenisové hřiště | 2017 | – |  |  |  |  | SKV, správce webu | Komentář: Udělat na internetu nějakou aplikaci, případně revize cenové politiky: místní x přespolní
|  | A.2.2 Oprava povrchu tenisového hřiště | 2017 | 1000 |  | 800 |  |  | starosta | Komentář: –
|  | A.2.3 Dobudování areálu na sáňkařském kopci u hřiště | 2018 | 200 |  |  | 200 |  | SKV, RV | Komentář: 2016 příprava a dokončení dráhy pro cyklokros. 2017 vybudování Ninja parku. Vysázení olší kolem kanálu. Posezení.
|  | A.2.4 Herní prvky za evangelickým hřbitovem | 2017-2018 | ? |  |  | ? |  | SKV | Komentář: Součástí lavičky. Herní prvek bude umístěn na "špici za evangelickým hřbitovem, nikoliv na původním místě u Dvora.
|  | A.2.5 Vybudování sportoviště pro streetball | ? | ? |  |  |  |  | SKV, RV | Komentář: Nutné najít vhodné místo. Zpevněný povrch + koš na stojanu / na zdi. Součástí nějaké zajímavé posezení (např. ve stylu „autíčka“ jako na návsi).
|  | A.2.6 Zlepšení zázemí sportovišť | 2017/2018 | ? |  | ? | ? |  | Sportovní klub | Komentář: Záleží na aktivitě SK. Zajistit, aby sportující měli přístup k toaletám a dalšímu zázemí v odpovídajícím stavu. Ze strany obce půjde o finanční podporu.
|  | A.2.7 Propagace a rozvoj činnosti místní knihovny | průběžně | 20 / rok |  |  |  |  | SKV | Komentář: Stabilní částka v rozpočtu. Propagace. Zvážit různé vzdělávací a kulturní akce. Nalézt pro knihovnu větší prostor, kde by se akce daly realizovat.
| A.3 Podpora spolkové činnosti a volnočasových aktivit | A.3.1 Podpora činnosti neziskových organizací a zázemí pro činnost | průběžně | 300 / rok |  |  |  |  | SKV, ZO | Komentář: Stabilní částka v rozpočtu, cca 200 příspěvek na činnost, cca 100 na mimořádné příspěvky (dotace) na zázemí pro činnost (údržba/opravy budov apod.)
|  | A.3.2 Podpora nevýdělečných akcí pro občany obce | průběžně | ? |  |  |  |  | SKV, ZO | Komentář: Nevýdělečné akce pro občany obce. Záleží na aktivitě spolků a občanů. Na zvážení zda neformalizovat, za jakých podmínek a v jaké výši by mohla být akce podpořena, v zásadě pouze zpřesnění současného stavu; mohlo by ale působit motivačně.
|  | A.3.3 Aktivity pro seniory | průběžně | 50 / rok |  |  |  |  | SKV | Komentář: Stabilní částka v rozpočtu na přímé akce (celkově určitě více). Minimálně 2 x ročně setkání, potřebné najít seniory, kteří se chtějí organizačně zapojit.
| A.4 Uchování kulturního dědictví a tradic | A.4.1 Mapa obce pro nepamětníky | 2016 | 45 | 45 |  |  |  | RV | Komentář: Mapa se zaznačením pomístních názvů a různých historických označení, vhodná jako vstupní dárek pro nové obyvatele obce..
|  | A.4.2 Naučná stezka „Žatčany včera a dnes“ | 2017-2018 | 150 |  |  | 150 |  | RV | Komentář: 2017 příprava, 2018 realizace. Informační panely v obci a nejbližším okolí, přiblížení historie zajímavých míst, historické fotografie. Stezka bude určena primárně obyvatelům obce k posílení jejich znalostí o historii obce a k posílení jejich vztahu k obci. Zkusit získat zdroje z Nadace ČEZ – Podpora regionů.
|  | A.4.3 Ovocná naučná stezka | 2018-2019 |  |  |  | 50 |  | VŽP | Komentář: Výsadba průběžně (viz opatření D.2.3 Obnova a výsadba alejí ovocných stromů). Výsadba tradičních i méně obvyklých ovocných stromů a vybudování informačních panelů. Nutné zpracovat co nejdříve alespoň rámcový plán výsadby.
|  | A.4.4 Zpřístupnění a propagace hrobu keltského bojovníka | 2018 | 100 |  |  | 100 |  | SKV | Komentář: Po vyřešení církevních restitucí nutné získat potřebné pozemky do majetku obce. Teprve potom lze realizovat. Minimálně informační panely (již jsou zpracované) a případně naznačení rozsahu a orientace hrobu (např. tak, jak je to v Mikulčicích u obrysů kostelů). Vzhledem k tomu, že hrob je uprostřed polí a je zahrnutý, tak by výše uvedené mohlo být klidně mezi asfaltovou polní cestou a Cézavou.
|  | A.4.5 Pořízení nových obecních znaků při vjezdu do obce | 2018 | 30 |  |  | 30 |  | starosta | Komentář: Nově musí mít samostatné tyče a neměly by být pod cedulí s názvem obce.
|  | A.4.6 Oprava fasády kaple svaté Maří Magdaleny | 2016 | 150 | 150 |  |  |  | Farnost Žatčany | Komentář: Realizace farnost Žatčany. Obec finančně přispěje. Odhad 50-100 tis. Kč.
|  | A.4.7Oprava a údržba drobných sakrálních staveb | Průběžně | ? |  | 100 |  |  | starosta | Komentář: Zejména oprava sochy Nejsvětější trojice a křížů v okolí obce.
B. Technická infrastruktura | B.1 Dobudování sítí a zařízení technické infrastruktury | B.1.1 Dobudování dešťové kanalizace – Kout | 2016–2017 | 1000 | 50 | 950 |  |  | starosta | Komentář: 2016 projekt, 2017 realizace. Pouze hrubý odhad nákladů. Realizace spolu s aktivitou C.2.2 Rekonstrukce místní komunikace v Koutě.
|  | B.1.2 Revize kanalizace a dobudování/rekonstrukce části dešťové kanalizace na Zahradech | 2019–2020 | 3000 |  |  |  | 100 | starosta | Komentář: Hrubý odhad nákladů. Revize kanalizace a dobudování/rekonstrukce části, kde není asfalt. Posun v realizaci až na 2020.
|  | B.1.3Vybudování veřejného osvětlení na Malé Nivě | 2017 | 1000 |  | 900 |  |  | starosta | Komentář: Obec se k tomu zavázala plánovací smlouvou (řešeno na přelomu 2011/2012). Musí být provedeno v návaznosti na předchozí stavby stavebníků.
|  | B.1.4Podpora bytové výstavby | průběžně | – |  |  |  |  | RV, starosta | Komentář: Spolupráce, komunikace se stavebníky při přípravě a realizaci inženýrských sítí v závislosti na situaci v dané lokalitě. Zpracování zastavovacího plánu pro Malé Zahrady. Vzhledem ke zhodnocování pozemků leží hlavní tíže financování na stavebnících, obec umožní napojení na hlavní přípojky inženýrských sítí. Řešení problémů. Informační podpora. Zohlednění v jiných činnostech obce.
| B.2 Rozvoj odpadového hospodářství | B.2.1 Zlepšení vzhledu a stavu obecní skládky | 2017 | 200 |  | 200 |  |  | starosta, VŽP | Komentář: Vybudování nového plotu, zlepšení vnitřního uspořádání, zřízení míst pro štěrk a písek, ozelenění a zamaskování skládky zvnějšku.
|  | B.2.2 Optimalizace odvozu odpadů | průběžně | v rámci provozních výdajů na odp. hospodářství |  |  |  |  | starosta | Komentář: Především vyjednávání, aby vyhovovaly termíny. Dále různé úpravy sběrných míst a sběrných nádob. * V rámci provozních výdajů na odpadové hospodářství.
|  | B.2.3 Přesun kontejnerů od samoobsluhy ke skládce | 2018 | 100 |  |  | 100 |  | starosta | Komentář: Před přesunem nutné vybudování zpevněných ploch vedle areálu skládky. Potřebné opravit místní komunikaci od hřbitova alespoň ke skládce. Doplnění nádoby na textil. Doplnění nádoby na papír.
| B.3 Obnova ostatní veřejné infrastruktury | B.3.1 Obnova zařízení pro vysílání kabelové televize | průběžně | 70/rok |  |  |  |  | starosta | Komentář: –
|  | B.3.2Optimalizace poskytování internetu přes obecní kabelovou síť | 2017 | – |  |  |  |  | ZO | Komentář: Součástí i zvážení výběru nového poskytovatele.
|  | B.3.3 Postupné zařazování úsporných svítidel veřejného osvětlení | průběžně | v provozních nákladech |  |  |  |  | starosta | Komentář: * V provozních nákladech.
|  | B.3.4 Pořízení mobilního WC / Vybudování veřejného WC | 2017 | ? |  | ? |  |  | RV, SKV, starosta | Komentář: WC s dočasným využívám v průběhu akcí (zejména na návsi). V případě budování stabilního WC nutné vyřešit, v návaznosti na kterou stavbu by se řešilo.
|  | B.3.5 Oprava střechy bývalého OÚ | 2017 | 600 |  | 600 |  |  | starosta | Komentář: Nosná konstrukce střechy, zejména spodní trámy, je ve špatném stavu a hrozí, že se střecha zřítí.
C. Doprava | C.1 Řešení problémů dopravy přes obec | C.1.1Prosazení rekonstrukce silnice č. II/416 | 2017 | – |  |  |  |  | starosta | Komentář: V případě realizace nutné počítat s návaznými náklady pro obec: zejména napojení obecní infrastruktury, příp. rekonstrukce ostrůvků autobusových zastávek (viz aktivita C.2.6).
|  | C.1.2 Omezování negativních dopadů kamionové dopravy | průběžně | – |  |  |  |  | starosta | Komentář: Dle možností zákona o pozemních komunikacích. Zákaz tranzitu (zkracování mezi dálnicemi D2 a D1, či I/50), zpomalení. Posílení kontrol rychlosti a váhy kamionů.
| C.2 Modernizace obecní dopravní infrastruktury | C.2.1 Vybudování místní komunikace na Šanhaji | 2016 | 3500 | 3500 |  |  |  | starosta | Komentář: Komunikace 22c (212 m), celkem včetně točny cca 250 m. četně položení optického kabelu a dobudování dešťové kanalizace. Zkusit požádat o dotaci na MMR.
|  | C.2.2 Rekonstrukce místní komunikace v Koutě | 2016–2017 | 2000 | 50 | 2700 |  |  | starosta | Komentář: Komunikace 13c (174 m). Projekt 2016, realizace 2017. Hrubý odhad nákladů. Součástí projektu bude vybudování parkovacích míst v prostoru před farou, příp. i jinde. Zkusit požádat o dotaci na MMR.
|  | C.2.3 Rekonstrukce místních komunikací na Zahradech | 2019–2020 | ? |  |  | ? |  | starosta | Komentář: Komunikace 16c – 21c (504 m), dobudování U9 a U10 (175 m).
|  | C.2.4 Přebudování přechodu pro chodce na návsi | 2016 | – |  |  |  |  | starosta | Komentář: Přesun na bezpečnější místo (dále od zatáčky). Osvětlení přechodu.
|  | C.2.5 Dobudování a rekonstrukce chodníků | průběžně | ? |  |  |  |  | starosta | Komentář: Dořešení posledních chybějících zbytků. Opravy starších / nevyhovujících úseků. Např. např. od zastávky u mlýna k Šanhaji, k Újezdu, oprava před Orlovnou.
|  | C.2.6 Oprava zálivů zastávek | 2017 | 500 |  | 500 |  |  | starosta | Komentář: Návazný projekt na aktivitu C.1.1 Prosazení rekonstrukce silnice č. II/416. V případě opravy silnice je účelné udělat současně i návazné opravy.
|  | C.2.7 Dostavba místní komunikace od sokolovny po novou ulici na Malé Nivě | 2018 |  |  |  | 2000 |  | starosta | Komentář: Jde o aktivitu ze zásobníku aktivit, u níž bude uspíšena realizace.
| C.3 Budování cyklostezek a zpevněných polních cest | C.3.1 Cyklostezka k mostu U zbraně | 2017 | 2200 |  | ? |  |  | starosta | Komentář: Vzhledem k tomu, že stezka bude primárně sloužit k dopravě obyvatel a jde o nebezpečný úsek, tak je šance na dotaci z Integrovaného operačního programu, a to buď přes MAS nebo napřímo. Pozemek je v majetku obce. Projekt je připraven včetně stavebního povolení.
|  | C.3.2 Zpevněná polní cesta od mostu podél Cézavy do Újezda | 2017/2018 | ? |  | ? | ? |  | starosta | Komentář: Komunikace U17 (767 m). Financování v rámci realizace KPÚ, návaznost na KPÚ Újezd.
|  | C.3.3 Cyklostezka podél Cézavy k mostu přes II/380 | 2018/2019/2020 | ? |  | ? | ? | ? | starosta | Komentář: Financování v rámci realizace KPÚ, návaznost na KPÚ Měnín. Alternativa vybudování chodníku, který spojí obec Žatčany s autobusovou zastávkou „Měnín, rozcestí“ (linka 109), nutná spolupráce s Měnínem, aby byla zajištěna návaznost; zkusit řešit v rámci sítě cyklostezek, ve spolupráci s Měnínem se napojit na stávající cyklostezku do Židlochovic začínající za Měnínem.
|  | C.3.4 Posílení kontroly dodržování rychlosti na zpevněných polních cestách | průběžně | [5 empty] | starosta | Komentář: Zejména U29, U33, U24. Otázka řešení po zrušení obecní policie Telnice. Nutná spolupráce s Policií ČR.
|  | C.3.5 Podpora budování cyklostezek napojujících obec na Brno | průběžně | ? |  |  |  |  | starosta, Region Cezava | Komentář: Budování na území okolních obcí. Obce by se týkalo pouze vhodné napojení podle zvoleného řešení (např. na Telnici). Řešit na platformě svazku obcí Region Cezava. Potřebné zahájit diskuzi s okolními obcemi.
| C.4 Zlepšování dopravní obslužnosti | C.4.1 Vyřešení spojů linky 612, které nezastavují v obci | průběžně | – |  |  |  |  | starosta | Komentář: V roce 2015 vyřešena návaznost autobusu na vlak v 17:35 z Brna. Jednáním s Kordisem lze postupně řešit další nedostatky.
|  | C.4.2 Udržení / zřízení linek dle specifických potřeb obyvatel | průběžně | [5 empty] | ZO | Komentář: Aktuálně např. spolufinancování noční víkendové linky.
D. Veřejný prostor a životní prostředí | D.1 Zlepšování vzhledu obce | D.1.1 Úprava prostoru kolem petanqueového hřiště do podoby parku | 2017 | 100 |  | 170 |  |  | SKV, RO | Komentář: Vybudování chodníků a zpevněných ploch, pergoly, zátiší s lavičkami. Dále fontánka, obnova petanqueového hřiště, příp. další herní prvky (např. ruské kuželky).
|  | D.1.2 Rozšíření květinové a jiné výzdoby v zastavěném území obce | průběžně | ? |  |  |  |  | RV, SKV, občané | Komentář: Květinová výsadba, květináče, různé skulptury a dřevěné prvky.
| D.2 Rozšiřování zeleně a péče o zeleň | D.2.1 Postupné omlazování dřevin v intravilánu obce | průběžně, 2017 zpracování plánu | ? |  |  |  |  | VŽP | Komentář: Zejména náves, odstranění rizika rozlomení stromů, ulomení větví. 2017 zpracování plánu.
|  | D.2.2 Péče o biocentra, biokoridory a remízky | průběžně | v provozních nákladech |  |  |  |  | VŽP | Komentář: Financování v provozních nákladech. Zamezení šíření náletových a nepůvodních dřevin, plány obnovy, výsadba stromů kolem kanálu u kopce.
|  | D.2.3 Obnova a výsadba alejí ovocných stromů | průběžně | ? |  |  |  |  | VŽP | Komentář: Výsadba primárně podél polních cest, ale i na jiných místech, např. u rybníka; po vyřešení církevních restitucí určitě podél obslužné komunikace u Cézavy; v případě, že pozemek není v majetku obce zvážit nějakou formu dohody s vlastníky; výsadba tradičních, ale i méně tradičních dřevin, jako jsou moruše, rakytník apod.. Vazba na aktivitu A.4.3 Ovocná naučná stezka.
| D.3 Řešení problémů životního prostředí | D.3.1 Vyřešení vlastnicko-uživatelských vztahů k rybníku | 2017 | ? |  | ? |  |  | starosta, VŽP | Komentář: Rybník je rozdělen mezi velké množství majitelů. Obci patří pouze několik parcel zabírajících pouze malou část rybníka.
|  | D.3.2 Oprava stavidla rybníka a vybudování systému pro regulaci napouštění a hladiny rybníka | 2017 | 500 |  | 500 |  |  | starosta | Komentář: Projekt je připraven k realizaci.
|  | D.3.3 Revitalizace prostoru "Pod břehama" k Telnici | 2018 | ? |  |  | ? |  | starosta, VŽP | Komentář: Vyčištění od odpadků, prokácení dřevin, výsadba dřevin (zejména ovocných stromů), vybudování pěšiny k Cezavě, aby šlo využít k rekreaci a ovocné stromy byly přístupné. Na revitalizaci je šance získat dotaci.
|  | D.3.4 Realizace protierozních opatření | ? | ? |  |  |  |  | starosta | Komentář: Realizace agrotechnických protierozních opatření (vodní eroze, větrná eroze, prašnost), rozdělení velkých celků orné půdy polními cestami, zpevňování polních cest, stabilizování parcel v krajině, výsadba ÚSES a zeleně v krajině v rámci pozemkových úprav.
E. Správa obce | E.1 Fungování obecního úřadu a hospodaření obce | E.1.1 Prověření smluv k obecním pozemkům, které využívají jiné subjekty | 2017 | – |  |  |  |  | místostarosta | Komentář: Udělat seznam s parametry smluv (komu, do kdy). Prověřit, zda využívání obecních pozemků jinými subjekty je podloženo smlouvami.
|  | E.1.2 Získání pozemků důležitých pro rozvoj obce, které byly vráceny v církevních restitucích | 2016/2017 | ? |  | ? |  |  | starosta | Komentář: Výměna / koupě pozemků.
|  | E.1.3 Oprava obecního úřadu | 2017 |  |  | 150 |  |  |  | Komentář: Obnova fasády a vymalování obecního úřadu.
| E.2 Plánování rozvoje a rozvojová spolupráce | E.2.1 Pravidelné vyhodnocování a aktualizace programu rozvoje obce | průběžně | – |  |  |  |  | RV | Komentář: Viz kapitola B.3 programu rozvoje obce.
|  | E.2.2 Zkvalitňování informovanosti občanů | průběžně | – |  |  |  |  | Výbory, ZO | Komentář: Zejména zkvalitňování obsahu obecního zpravodaje a webových stránek. Přizpůsobování informování a komunikace potřebám občanů. V první fázi zejména na základě podnětů občanů, které zazněly v dotazníkovém šetření.
|  | E.2.3 Pravidelná setkání s občany k rozvoji obce | průběžně | – |  |  |  |  | RV | Komentář: min. 1x za 2 roky, ideálně v listopadu, aby bylo možno zhodnotit uplynulý rok a zejména ještě přizpůsobit návrh obecního rozpočtu
|  | E.2.4 Zefektivnění meziobecní spolupráce v rámci uskupení, jichž je obec členem | průběžně | – |  |  |  |  | starosta, RV | Komentář: Zvážit přínosy a náklady členství v dobrovolných svazcích obcí Region Cezava, Region Židlochovicko, dále v Mohyla míru – Austerlitz, o.p.s. a zprostředkovaně v MAS Slavkovské Bojiště; naformulovat obecní zájmy a ty potom v rámci těchto uskupení prosazovat. Rozvoj spolupráce v Regionu Cezava – klíčový svazek pro obec.
|  | E.2.5 Spolupráce s okolními obcemi | průběžně | – |  |  |  |  | starosta | Komentář: Cyklostezky, realizace komplexních pozemkových úprav, údržba krajiny, akce apod.
| E.3 Bezpečnost | E.3.1 Omezování parkování aut na silnicích | průběžně | – |  |  |  |  | DBV, ZO | Komentář: Vedle bezpečnosti i problém s průjezdností.
|  | E.3.2 Vyřešení obecní policie | 2016 | – |  |  |  |  | DBV, starosta | Komentář: Rozhodnutí o potřebnosti, případně jednání o řešení s okolními obce / s DSO Šlapanicko.
|  | E.3.3 Podpora fungování hasičské zásahové jednotky obce | průběžně | cca 90 /rok |  |  |  |  | ZO, DBV | Komentář: Stabilní částka v rozpočtu.
Celkové náklady |  |  |  |  | 3795 | 8330 | 2900 | 100
Note on C1: Zeleně jsou zabarveny splněné aktivity. Červeně je zabarvena aktivita, u níž se už nepředpokládá realizace. Žlutě jsou zvýrazněna aktualizovaná pole.
Note on F1: Autor: Oranžově je zabarven původní termín realizace.
Note on G4: Autor: Na rozvojovém výboru připravit základní představu.
Note on G10: Autor: Lze až po církevních restitucích.
Note on C12: Autor: Puvoní název aktivity zněl A.2.4 Herní prvek na konci obce u Dvora
Note on G12: Autor: V rámci údržby zeleně bude provedena výsadba.
Note on G25: Autor: Zkusit dotaci MMR - PRV 2017
Note on E26: JB: Hrubý odhad nákladů pro rámcové plánování.
Note on E35: JB: Lze odhadnout kolik?
Note on E41: JB: Hrubý odhad nákladů pro rámcové plánování.
Note on C43: Autor: Nepředpokládá se realizace aktivity.
Note on G60: Autor: Pokud prolomíme "ledy" a podaří se překonat odpor některých zemědělců.
Note on H61: Autor: Mohla by z části udělat SÚS při opravě silnice II/380 (bude tam suchý poldr).
Note on G63: Autor: V létě.
Note on A75: JB: Bez nejistých nákladů.
Note on F75: JB: Akce "Šanhaj" přesunuta z roku 2015 spolu se zdroji 3,5 mil. Kč.
Note on H75: JB: Útlumový rok. Příprava realizace větších akcí v roce 2019. Pravděpodobný posun části akci z roku 2017.