## Základní struktura
Rozvojové oblasti a opatření Programu rozvoje obce Žatčany na období 2020–2023
Rozvojová oblast | Opatření
A. Infrastruktura | A.1 Zkvalitnění dopravní infrastruktury v obci
A.2 Zlepšení dopravního napojení na okolní obce
A.3 Rozvoj odpadového hospodářství a ostatní infrastruktury
B. Život v obci | B.1 Zkvalitňování školství
B.2 Podpora spolkové činnosti a volnočasových aktivit
C. Životní prostředí | C.1 Rozšiřování zeleně a péče o zeleň
C.2 Řešení problémů životního prostředí
D. Správa obce | D.1 Řízení rozvoje obce
D.2 Rozvojová spolupráce

## Aktivity PRO – 18.12.2019
Rozvojová oblast | Opatření | AKTIVITA – 18. 12. 2019 | Období realizace | Náklady (v tis. Kč) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Odpovědnost | Komentáře
A. Infrastruktura | A.1 Zkvalitnění dopravní infrastruktury v obci | A.1.1 Rekonstrukce a odvodnění místní komunikace v Koutě | 2019–2020 | 8500 | 8500 |  |  |  | starosta | Komunikace 13c (174 m). V roce 2019 získána dotace 5 mil. Kč na místní komunikaci od MMR.
|  | A.1.2 Dobudování dešťové kanalizace v Koutě | 2020 | 300 | 300 |  |  |  | starosta | Napojení domů na odvodnění místní komunikace.
|  | A.1.3 Příprava rekonstrukce a dobudování místních komunikací a dešťové kanalizace na Zahradech | 2021–2023 | ? |  |  |  |  | starosta | Projekční a přípravné činnosti na rekonstrukce komunikací 16c – 21c (504 m) a dobudování U9 a U10 (175 m) a na revizi, obnově, či dobudování dešťové kanalizace na Zahradech. Pokud by se získala dotace, tak by rekonstrukce mohla začít 2023.
|  | A.1.4 Zpracování studie na výstavbu nové místní komunikace a technické infrastruktury na Malých Zahradech | 2020 | ? |  |  |  |  | starosta | Komunikace za humny Kouta. Stanovení technického řešení lokality pro budoucí výstavbu (zejména parametry a umístění místní komunikace a inženýrských sítí). Stanovení minimálních zastavěných ploch. Ideálně až v podobě celkové zastavovací studie.
|  | A.1.5 Podpora vybudování nové místní komunikace na Malých Zahradech | průběžně | – |  |  |  |  | starosta | Na zasíťování a financování se musí podílet stavebníci. Podíl obce bude záviset, zda se bude budovat nová MŠ.
|  | A.1.6 Vybudování nové zastávky u sokolovny | 2020–2021 | 2200 | 200 | 2000 |  |  | starosta, rozvojový výbor | Stavebně udělat, aby tam "nějak" projely i velké zemědělské stroje. Vyjednání zastavování spojů linky 612 dosud projíždějících přes obec. Prvním krokem bude konzultace s příslušnými úřady ohledně potvrzení proveditelnosti, návazně se dle vyjednaného připraví projekt.
|  | A.1.7 Dobudování chodníku od zastávky u mlýna k Šanhaji (včetně odvodnění silnice a vybudování prostoru pro sběrné místo) | 2020 | 1600 | 1600 |  |  |  | starosta | U zastávky u mlýna počítat se zálivem. Součástí stavby bude i odvodnění silnice, vybudování dešťové kanalizace a položení chráničky. U zastávky má pozemky ÚZSVM. Nutné pozemkově vyřešit napojení na komunikaci na Šanhaji. Nájezd autobusové zastávky bude z asfaltobetonu. Pod tím bude vybudována nová plocha pro kontejnery na odpad spolu se zpevněným příjezdem pro svozové vozidlo.
|  | A.1.8 Dobudování a rekonstrukce chodníků | průběžně | ? |  |  |  |  | starosta | Postupná oprava starších chodníků, resp. nevyhovujících úseků (např. k Újezdu, před Orlovnou). Chodníky na návsi jsou z let 1997–1998.
|  | A.1.9 Zajištění bezpečného překonání silnic od Malé Nivy na náves | ? | ? |  |  |  |  | starosta | Zjistit stanovisko Policie ČR, MěÚ Židlochovice. Lze s ohledem na dopravní normy řešit přechodem pro chodce?
|  | A.1.10 Prosazení rekonstrukce silnice č. II/416 | průběžně | – |  |  |  |  | starosta | Rekonstrukce ostrůvků autobusových zastávek je součástí projektu SÚS JMK. Náklady obce budou spojeny zejména s napojením obecní dopravní infrastruktury. Obrubníky kolem silnice jsou záležitostí obce. Jak řešit obrubníky kolem silnice? Vzhledem k nákladům je nejpravděpodobnější výměna jen nejhorších úseků.
|  | A.1.11 Nákup pozemku pro komunikaci na Šanhaji za areálem bývalého zemědělského družstva | ? | ? |  |  |  |  | starosta | Pozemek je v majetku státu. Záleží na podmínkách.
|  | A.1.12 Umístění zrcadel u výjezdů z vedlejších ulic | 2020 | 30 | 30 |  |  |  | starosta | U odbočení na Malou Nivu, výjezd ze Zahrad na hlavní silnici, případně u výjezdu od Flonek na hlavní silnici.
|  | A.1.13 Podpora bezpečnosti dopravy v obci | průběžně | 70 | 70 |  |  |  | starosta | Opatření k dodržování rychlosti na zpevněných polních cestách (zejména U29, U33, U24). Umístění série zpomalovacích prahů – řešeno vždy tak, aby se uprostřed dalo projet na kole a s kočárkem (2020). Urgence SÚS JMK, aby u napojení silnice od Nesvačilky na silnici od Újezda byla na silnici namalována čára na hranici křižovatky a trojúhelník. Zvýraznit odbočení ze silnice II/380 na Žatčany. Doplnění chybějících dopravních značek dle pasportu.
| A.2 Zlepšení dopravního napojení na okolní obce | A.2.1 Cyklostezka k mostu U zbraně | 2020–2021 | 2200 |  | 2200 |  |  | starosta | 2020 žádost o dotaci, 2021 stavba. Pozemek je v majetku obce. Projekt je připraven včetně stavebního povolení – to je ale třeba prodloužit (platí do 7/2020). Újezd bude stavět cyklostezku na druhé straně Cézavy. Oba úseky je potřebné podat ve společné žádosti. Financování přes MAS. Mezi silnicí a cyklostezkou budou vysázeny stromy.
|  | A.2.2 Zpevnění polní cesty P4 | dle dotace | ? |  |  |  |  | starosta | Kolem Starého lesa. V rámci realizace KPÚ. Je šance získat z Pozemkového fondu.
|  | A.2.3 Nákup pozemku pro chodník od mlýna ke křižovatce | ? | ? |  |  |  |  | starosta | Zatím se neví, kam se při rekonstrukci silnice II/380 přesune zastávka.
|  | A.2.4 Podpora cyklostezky podél Cézavy do Měnína | průběžně | ? |  |  |  |  | starosta | Povodí Moravy nesouhlasí s vedením stezky po hrázi Cézavy. Nedaří se nalézt řešení.
|  | A.2.5 Podpora budování cyklostezek napojujících obec na Brno | průběžně | ? |  |  |  |  | starosta, Region Cezava | Budování na území okolních obcí. Obce by se týkalo pouze vhodné napojení podle zvoleného řešení (např. na Telnici). Řešit na platformě svazku obcí Region Cezava. Potřebné zahájit diskuzi s okolními obcemi.
| A.3 Rozvoj odpadového hospodářství a ostatní infrastruktury | A.3.1 Ozelenění obecní skládky | 2020 | – |  |  |  |  | starosta | Zamaskování skládky zvnějšku. V provozních nákladech na péči o zeleň a vzhled obce.
|  | A.3.2 Vybudování dalších sběrných míst na odpad | 2020 | ? |  |  |  |  | starosta, rozvojový výbor | Na plast a na sklo u evangelického hřbitova (financováno v rámci vybudování chodníků na Šanhaj), u ořechu na Ovčírně (bude vybudováno pracovníky obce, financováno v rámci provozních nákladů na péči o zeleň a vzhled obce). Případně u trafa na Malé Nivě. Jednotně vyřešit citlivé maskování kontejnerů (např. dřevěná ohrádka se zelení – např. dvě U proti sobě).
|  | A.3.3 Optimalizace likvidace odpadů | průběžně | v provozních výdajích na odpadové hospodářství |  |  |  |  | starosta, rozvojový výbor | Analýza výdajů a možných technických řešení (pouze sběrná místa, nebo zavedení i dalších popelnic do domácností?). Průběžné úpravy sběrných míst a sběrných nádob. Na místě u skládky doplnění sběrných nádob na další druhy odpadu (např. na olej/tuky). V rámci provozních výdajů na odpadové hospodářství.
|  | A.3.4 Spolupráce na řešení kapacit čistírny odpadních vod v Měníně | průběžně | ? |  |  |  |  | starosta
|  | A.3.5 Pasportizace veřejného osvětlení | 2020 | – |  |  |  |  | starosta | V rámci projektu DSO Region Cezava.
|  | A.3.6 Koncepce veřejného osvětlení | 2021 | – |  |  |  |  | rozvojový výbor | V návaznosti na pasportizaci veřejného osvětlení. Výběr sloupů a lamp veřejného osvětlení a místa jejich umístění tak, aby při postupné modernizaci bylo nové veřejné osvětlení budováno v jednotném stylu.
|  | A.3.7 Postupné zařazování úsporných svítidel veřejného osvětlení | průběžně | v provozních nákladech |  |  |  |  | starosta | V provozních nákladech.
|  | A.3.8 Modernizace veřejného osvětlení | průběžně | ? |  |  |  |  | starosta | Dle koncepce veřejného osvětlení. E-ON chce 2020 vyměnit trafostanici u sokolovny. Část vedení elektrické energie uloží do země a zruší sloupy v části Ovčírny. Obec bude muset návazně na to vybudovat nové sloupy.
|  | A.3.9 Oprava střechy bývalého obecního úřadu | 2021–2023 | 1000 |  |  |  | 1000 | starosta | Nosná konstrukce střechy, zejména spodní trámy, je ve špatném stavu a hrozí, že se střecha zřítí. Před opravou promyslet, jak bude budova v budoucnu využívána – při opravě by se mohlo vybudovat obytné podkroví. Vymyslet koncepční řešení, tj. opravovat, až bude zřejmé, co v budově bude a zda bude obytné podkroví. Návaznost na to, jak to dopadne s MŠ a jaké budou přesuny prostor pro spolky.
|  | A.3.10 Podpora fungování hasičské zásahové jednotky obce | průběžně | cca 90 /rok |  |  |  |  | zastupitelstvo | Stabilní částka v rozpočtu.
|  | A.3.11 Zřízení kolumbária na hřbitově | 2021 | ? |  |  |  |  | starosta, rozvojový výbor | Dle šetření má zájem 17 občanů/rodin. Zvolit řešení s minimálními nároky na prostor a se vzhledem zapadajícím do historického areálu hřbitova.
B. Život v obci | B.1A Zkvalitňování školství - Varianta A (nová MŠ) O variantách B.1 bude rozhodnuto v roce 2020 podle šancí získat finanční prostředky na novou MŠ. | B.1A.1 Zřízení přípravné třídy v existujících prostorách | 2020 | – |  |  |  |  | starosta, ředitelka školy | Zřízení přípravné třídy pro předškoláky na faře. Pro otevření přípravné třídy v ní musí být alespoň 10 dětí. Maximum je 15 dětí. Záměrem je uvolnit kapacity MŠ, aby místa stačila ještě ve školním roce 2020/2021 a byl prostor pro komplexní řešení. Pořízení lavic a židlí by bylo hrazeno z provozních prostředků ZŠ.
|  | B.1A.2 Výstavba nové MŠ | 2021–2023 | 40000 |  |  |  |  | starosta | V prosinci 2019 se uvidí, zda bude vypsána dotace z IROP. V kladném případě by se žádost o dotaci podala 2020 a realizace by mohla být od 2021. Aby měl projekt šanci, musí být podán v prvních minutách příjmu žádostí, protože stejné bodové hodnocení má většina projektů a potom jde o čas. Nerozhoduje kvalita projektu, ale získání bodů za jednotlivé podmínky (např. místa pro děti mladší 3 let, zeleň součástí projektu apod.). Z roku 2018 je rozpracovaná studie proveditelnosti. Součástí stavby by byla i nová školní kuchyně a jídelna a napojení na areál ZŠ. Návazně i úpravy okolí MŠ a nové herní prvky.
|  | B.1A.3 Rozšíření ZŠ | 2021 | ? |  |  |  |  | starosta | Šance získat dotaci až 10 mil. Kč na rozšíření školy: propojovací chodba a učebna. Při počtu žáků přes 40 už budou pro některou výuku třeba 4 učebny (nyní jsou dvě velké a 1 malá). Družina nemá samostatný prostor. Stavba by počítala s následným napojením na novou MŠ s novou školní kuchyní a jídelnou. Důsledkem by bylo zbourání dílny MK ALKA.
|  | B.1A.4 Pokračování spolupráce ZŠ a MŠ s obcí a spolky a dalšími sdruženími působícími v obci | průběžně | – |  |  |  |  | školská rada, rozvojový výbor, kulturní výbor | –
|  | B.1A.5 Kompletní rekonstrukce podlah v ZŠ | 2020 | 1000 | 1000 |  |  |  | starosta | Výměna podlah v obou třídách ZŠ včetně řešení podloží a izolace.
| B.1B Zkvalitňování školství - Varianta B (přístavba MŠ) | B.1B.1 Zřízení přípravné třídy v existujících prostorách | 2020 | – |  |  |  |  | starosta, ředitelka školy | Zřízení přípravné třídy pro předškoláky na faře. Pro otevření přípravné třídy v ní musí být alespoň 10 dětí. Maximum je 15 dětí. Záměrem je uvolnit kapacity MŠ, aby místa stačila ještě ve školním roce 2020/2021 a byl prostor pro komplexní řešení. Pořízení lavic a židlí by bylo hrazeno z provozních prostředků ZŠ.
|  | B.1B.2 Přístavba k MŠ | 2020–2021 | [5 empty] | starosta | Modulární stavba. Udělat v parametrech pro dvouleté děti.
|  | B.1B.3 Nové herní prvky do zahrady MŠ | 2022 | 120 |  |  |  |  | starosta | –
|  | B.1B.4 Rozšíření ZŠ | ? | ? |  |  |  |  | starosta | Šance získat dotaci až 10 mil. Kč na rozšíření školy. Při počtu žáků přes 40 už budou pro některou výuku třeba 4 učebny (nyní jsou dvě velké a 1 malá). Družina nemá samostatný prostor. Přístavba by se stavěla dle stejného projektu jako u přístavby u nové MŠ, jen by byl kratší krček. I v této variantě by došlo ke zbourání dílny MK Alka.
|  | B.1B.5 Pokračování spolupráce ZŠ a MŠ s obcí a spolky a dalšími sdruženími působícími v obci | průběžně | – |  |  |  |  | školská rada, rozvojový výbor, kulturní výbor | –
|  | B.1B.6 Kompletní rekonstrukce podlah v ZŠ | 2020 | 1000 | 1000 |  |  |  | starosta | Výměna podlah v obou třídách ZŠ včetně řešení podloží a izolace.
| B.2 Podpora spolkové činnosti a volnočasových aktivit | B.2.1 Podpora činnosti neziskových organizací a zázemí pro činnost | průběžně | 300 / rok |  |  |  |  | zastupitelstvo | Stabilní částka v rozpočtu, cca 200 příspěvek na činnost, cca 100 na mimořádné příspěvky (dotace) na zázemí pro činnost (údržba/opravy budov apod.)
|  | B.2.2Propagace a rozvoj činnosti místní knihovny | průběžně | 20 / rok |  |  |  |  | kulturní výbor | Stabilní částka v rozpočtu. Propagace. Zvážit různé vzdělávací a kulturní akce. Nalézt pro knihovnu větší prostor, kde by se akce daly realizovat.
|  | B.2.3 Obnova obecních krojů | průběžně | cca 10 tis. Kč mužský kroj cca 20 tis. Kč ženský kroj |  |  |  |  | kulturní výbor | Kroje byly pořízeny v roce 2008 a jsou obnošené. Obec vlastní 10 ženských krojů, 5 kompletních mužských krojů a 5 částečných mužských krojů (košile a Kordula). Postupné opravy součástí krojů probíhají, ale je třeba výraznější obnova – pořízení nových kompletů, či jejich součástí (nejlépe v roce 2021).
|  | B.2.4 Zřízení pítka na návsi | 2020 | 70 | 70 |  |  |  | starosta | Vzhledem k poloze hydrantu těsně u silnice vybudovat pítko jako samostatnou věc na bezpečném místě návsi. Nejlevnějším řešením bude vybudování odbočky z vodoměrné šachty u školy. Zařazeno na základě podnětů z dotazníkového šetření. Veřejné studny v obci již nefungují a pro hrající si děti a relaxující rodiny na návsi není dostupná voda na umytí.
|  | B.2.5 Zlepšení zázemí sportovišť | 2021–2022 | ? |  |  |  |  | rozvojový výbor, starosta | Při rekonstrukci Kouta bude do kabin přivedena pitná voda. Jednání se Sportovním klubem Žatčany o odkupu kabin obcí (pozemek pod kabinami patří státu, SK o něj zažádal). Zajistit, aby sportující měli přístup k toaletám a dalšímu zázemí v odpovídajícím stavu.
|  | B.2.6 Podpora zajištění větších prostor pro modelářský klub ALKA | 2022–2023 | ? |  |  |  |  | starosta | Závisí na řešení budov MŠ a ZŠ.
|  | B.2.7 Aktivity pro seniory | průběžně | 50 / rok |  |  |  |  | kulturní výbor | Stabilní částka v rozpočtu na přímé akce (celkově určitě více). Minimálně 2 x ročně setkání, potřebné najít seniory, kteří se chtějí organizačně zapojit. 2 x ročně jsou rovněž pořádány zájezdy.
C. Životní prostředí | C.1 Rozšiřování zeleně a péče o zeleň | C.1.1 Postupné omlazování dřevin v intravilánu obce | průběžně | ? |  |  |  |  | starosta | Zejména revitalizace zeleně a doplnění lipové aleje na návsi, odstranění rizika rozlomení stromů, ulomení větví – realizace 2019–2020.
|  | C.1.2 Výkup/směny pozemků pro realizaci zeleného prstence kolem obce | 2021–2023 | ? |  |  |  |  | starosta | Získání a příprava pozemků pro realizaci schváleného záměru "Zelený prstenec kolem obce".
|  | C.1.3 Výsadba zeleně na "Dvaadvacítce" | 2020 | 200 | 200 |  |  |  | starosta | Vysázení stromů na obecních pozemcích za kanálem u Ninja parku. Současně v rohu u fotbalového hřiště vybudování poldru na zadržení vody z dešťové kanalizace z Kouta.
|  | C.1.4 Vybudování větrolamu za Malou Nivou | 2020–2023 | ? |  |  |  |  | starosta | Nutné získat vhodné pozemky. Výsadba s využitím dotace.
|  | C.1.5 Získání Flonek do majetku obce a jejich revitalizace | 2021–2023 | ? |  |  |  |  | starosta | Pozemky pod Flonkami ve vlastnictví státu a ve správě Státního pozemkového úřadu (SPÚ) obci nemohou být bezúplatně vydány, i když stav porostů je havarijní. Jde totiž o pozemky v extravilánu. Spíše je vydají Biskupství brněnskému v restitucích. Obec by se potom musela domluvit s biskupstvím.
|  | C.1.6 Obnova a výsadba ovocných stromů | 2020–2023 | ? |  |  |  |  | starosta, rozvojový výbor | Výsadba primárně podél polních cest, vodních toků, ale i na jiných místech, např. u rybníka. Pozemek mezi Cézavou a komunikací patří Státnímu pozemkovému úřadu – Je tam naprojektovaná zeleň, tlačit na SPÚ, aby výsadbu provedlo. V případě, že pozemek není v majetku obce zvážit nějakou formu dohody s vlastníky. Výsadba tradičních, ale i méně tradičních dřevin. Vazba na aktivitu Ovocná naučná stezka.
|  | C.1.7 Ovocná naučná stezka | 2020–2022 | 10 |  |  |  |  | rozvojový výbor | Výsadba viz aktivita Obnova a výsadba alejí ovocných stromů). Umístění jednoduchých informačních tabulek. Nejdříve nutné zpracovat alespoň rámcový plán výsadby na stávajících obecních pozemcích.
|  | C.1.8 Podpora výsadby stromů podél silnic | průběžně | – |  |  |  |  | starosta | Vyjednání s vlastníkem pozemků podél silnic, tj. se SÚS JMK. Domluva na výsadbě – klidně i na náklady obce a vlastními silami obce. Zejména obnova stávajících stromořadí na Újezd a Nesvačilku, ale i směrem na Telnici.
|  | C.1.9 Péče o biocentra, biokoridory a remízky | průběžně | v provozních nákladech |  |  |  |  | starosta | Financování v provozních nákladech. Zamezení šíření náletových a nepůvodních dřevin, plány obnovy.
| C.2 Řešení problémů životního prostředí | C.2.1 Oprava stavidla rybníka a vybudování systému pro regulaci napouštění a hladiny rybníka | 2020 | 1200 | 1200 |  |  |  | starosta | Projekt byl už zpracovaný, musel se ale znovu předělat. Musí se zpracovat nový manipulační řád rybníku. Rybniční hráz netěsní. Vymění se část břehu rybníka – dá se tam žlutice z Kouta.
|  | C.2.2 Vyřešení vlastnicko-uživatelských vztahů k rybníku | průběžně | nelze vyčíslit |  |  |  |  | starosta, rozvojový výbor | Rybník je rozdělen mezi velké množství majitelů. Obci patří pouze několik parcel zabírajících pouze malou část rybníka.
|  | C.2.3 Revitalizace prostoru "Pod břehama" k Telnici | dle dotace | ? |  |  |  |  | starosta | Vyčištění od odpadků, prokácení dřevin, výsadba dřevin (zejména ovocných stromů), vybudování pěšiny k Cézavě, aby šlo využít k rekreaci a ovocné stromy byly přístupné. Na revitalizaci je šance získat dotaci. Z části by mohla udělat SÚS JMK při opravě silnice II/380 (bude tam suchý poldr).
|  | C.2.4 Realizace protierozních opatření | průběžně | nelze vyčíslit |  |  |  |  | starosta | Realizace agrotechnických protierozních opatření (vodní eroze, větrná eroze, prašnost), rozdělení velkých celků orné půdy polními cestami, zpevňování polních cest, stabilizování parcel v krajině, výsadba ÚSES a zeleně v krajině v rámci pozemkových úprav.
D. Správa obce | D.1 Řízení rozvoje obce | D.1.1 Pravidelné vyhodnocování a aktualizace programu rozvoje obce | průběžně | – |  |  |  |  | rozvojový výbor | Viz kapitola B.3 programu rozvoje obce.
|  | D.1.2 Zkvalitňování informovanosti občanů | průběžně | – |  |  |  |  | výbory, zastupitelstvo | Zejména zkvalitňování obsahu obecního zpravodaje a webových stránek. Přizpůsobování informování a komunikace potřebám občanů. V první fázi zejména na základě podnětů občanů, které zazněly v dotazníkovém šetření.
|  | D.1.3 Pravidelná setkání s občany k rozvoji obce | průběžně | – |  |  |  |  | rozvojový výbor | Minimálně 1x za 2 roky (2021 a 2023), ideálně v listopadu, aby bylo možno zhodnotit uplynulý rok a zejména ještě přizpůsobit návrh obecního rozpočtu.
|  | D.1.4 Získání pozemků důležitých pro rozvoj obce, které byly vráceny v církevních restitucích | průběžně | nelze vyčíslit |  |  |  |  | starosta, rozvojový výbor | Výměna / koupě pozemků (zejména státu a Biskupství brněnského). Přesně vydefinovat pozemky a začít jednat. U většiny pozemků se předpokládá výměna, takže nároky na rozpočet obce by neměly být velké.
|  | D.1.5 Aktualizace územního plánu | 2021–2022 | ? |  |  |  |  | starosta, rozvojový výbor | V návaznosti na požadavky uvedené ve Zprávě u uplatňování územního plánu Žatčany za období 2013–2018, s ohledem na aktuální rozvojovou situaci obce a představy o budoucím rozvoji obce. V návaznosti na předpokládané schválení Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje v roce 2020.
| D.2 Rozvojová spolupráce | D.2.1 Zefektivnění meziobecní spolupráce v rámci uskupení, jichž je obec členem | průběžně | – |  |  |  |  | starosta | Zvážit přínosy a náklady členství v dobrovolných svazcích obcí Region Cezava, Region Židlochovicko, dále v Mohyla míru – Austerlitz, o.p.s. a zprostředkovaně v MAS Slavkovské Bojiště; naformulovat obecní zájmy a ty potom v rámci těchto uskupení prosazovat. Rozvoj spolupráce v Regionu Cezava – klíčový svazek pro obec.
|  | D.2.2 Spolupráce s okolními obcemi | průběžně | – |  |  |  |  | starosta | Zejména cyklostezky s Měnínem a Újezdem, čistírna odpadních vod s Měnínem.
Celkové náklady |  |  |  | 59500 | 14170 | 4200 | 0 | 1000
Zásobník aktivit (= aktivity pro realizaci pro roce 2023)
Rozvojová oblast | Opatření | Aktivita | [7 empty] | Komentáře
A. Infrastruktura | A.1 Zkvalitnění dopravní infrastruktury v obci | Rekonstrukce místní komunikace kolem studny Košinka | [7 empty] | Dle pasportu místních komunikací jde o úsek U4. Délka je 37 metrů. V roce 2018 bylo výběrové řízení. Všechny nabídky byly v relaci 900–1000 tis. Kč. Z důvodu vysoké ceny bylo odloženo.
Rekonstrukce a dobudování místních komunikací a dešťové kanalizace na Zahradech
|  | Výstavba místní komunikace od hřiště za stodolami na Stání (U7) | [7 empty] | Před tím nutné odvodnit (vybudovat dešťovou kanalizaci). Současná komunikace nemá dostatečný štěrkový podklad, takže nestačí oprava povrchu, ale je třeba udělat celý „kufr“.
|  | Rekonstrukce a dobudování místní komunikace „K Oravcovým“ (9c+U6) | [7 empty] | Nutné vyřešit odtok vody, 50 cm odstup od zdi domů (viz usnesení ZO 13. 5. 2015). 2016 proběhlo alespoň vložení obrubníku a vyřešení odvodu vody zaměstnanci obce.
|  | Komunikace k Flonkám (U5) | [7 empty] | Není na obecním pozemku. Možné řešit po vyřešení církevních restitucí a získání pozemku do vlastnictví obce.
|  | Vybudování zpevněné cesty ze Zahrad ke kompostárně (U11) | [7 empty] | Je nutné získat všechny pozemky. Někteří majitelé je nechtějí prodat.
|  | Přesun přechodu pro chodce na návsi | [7 empty] | Přesun na bezpečnější místo (dále od zatáčky). Osvětlení přechodu.
| A.2 Zlepšení dopravního napojení na okolní obce | Cyklostezka podél Cézavy k mostu přes II/380 | [7 empty] | Komentář: Financování v rámci realizace KPÚ, návaznost na KPÚ Měnín. Alternativa vybudování chodníku, který spojí obec Žatčany s autobusovou zastávkou „Měnín, rozcestí“ (linka 109), nutná spolupráce s Měnínem, aby byla zajištěna návaznost; zkusit řešit v rámci sítě cyklostezek, ve spolupráci s Měnínem se napojit na stávající cyklostezku do Židlochovic začínající za Měnínem.
Vytvoření systému údržby polních cest
| A.3 Rozvoj odpadového hospodářství a ostatní infrastruktury | Komplexní modernizace veřejného osvětlení
Podpora uložení vedení elektrické energie do země
|  | Rozšíření hřbitova | [7 empty] | V první fázi hledání technického řešení. Informace budou zjišťovány v rámci DSO Cézava.
B. Život v obci | B.1 Zkvalitňování školství | –
| B.2 Podpora spolkové činnosti a volnočasových aktivit | Vybudování zázemí pro setkávání spolků a dalších sdružení – Obecní dům | [7 empty] | Obecní dům jako zázemí pro setkávání občanů, knihovnu, ZUŠ, pro činnost spolků a pro poskytování služeb. Při sjednocení areálu ZŠ a MŠ by mohl fungovat v původní MŠ.
|  | „Muzeum“ vesnice | [7 empty] | Uchování cenných a zajímavých věcí z minulosti (určitě ne „klasické“ muzeum)
|  | Zřízení "grillpointu" | [7 empty] | Nápad k diskuzi. Zřízení stálého ohniště se zázemím (posezení) tak, aby si zde zájemci mohli opékat, či grilovat. Nejlépe u rybníka. Nebo jinde blíže obce? Inspirovat se jinde.
C. Životní prostředí | C.1 Rozšiřování zeleně a péče o zeleň | Rozšíření ploch zeleně využitelných pro rekreaci a jako klidové zóny obce | [7 empty] | Flonky, okrasná školka. Nutné nejprve vyřešit majetkově, potom kultivace.
| D.3 Řešení problémů životního prostředí | Vyčištění a zatrubnění dešťového kanálu na Šanhaji
|  | Prosazení vyčištění Hranečnického potoka | [7 empty] | Vyjednání u Povodí Moravy.
D. Správa obce | D.1 Řízení rozvoje obce | –
| D.2 Rozvojová spolupráce | –
Note on F1: Náklady pro rok 2020 jsou sladěny s rozpočtem obce na rok 2020.
Note on A70: JB: Bez nejistých nákladů.

## Zásobník aktivit
Zásobník aktivit (= aktivity pro realizaci pro roce 2023)
Rozvojová oblast | Opatření | Aktivita | Komentáře
A. Infrastruktura | A.1 Zkvalitnění dopravní infrastruktury v obci | Rekonstrukce místní komunikace kolem studny Košinka | Dle pasportu místních komunikací jde o úsek U4. Délka je 37 metrů. V roce 2018 bylo výběrové řízení. Všechny nabídky byly v relaci 900–1000 tis. Kč. Z důvodu vysoké ceny bylo odloženo.
Rekonstrukce a dobudování místních komunikací a dešťové kanalizace na Zahradech
|  | Výstavba místní komunikace od hřiště za stodolami na Stání (U7) | Před tím nutné odvodnit (vybudovat dešťovou kanalizaci). Současná komunikace nemá dostatečný štěrkový podklad, takže nestačí oprava povrchu, ale je třeba vybudovat celé podloží.
|  | Rekonstrukce a dobudování místní komunikace „K Oravcovým“ (9c+U6) | Nutné vyřešit odtok vody, 50 cm odstup od zdi domů (viz usnesení ZO 13. 5. 2015). 2016 proběhlo alespoň vložení obrubníku a vyřešení odvodu vody zaměstnanci obce.
|  | Komunikace k Flonkám (U5) | Není na obecním pozemku. Možné řešit po vyřešení církevních restitucí a získání pozemku do vlastnictví obce.
|  | Vybudování zpevněné cesty ze Zahrad ke kompostárně (U11) | Je nutné získat všechny pozemky. Někteří majitelé je nechtějí prodat.
|  | Přesun přechodu pro chodce na návsi | Přesun na bezpečnější místo (dále od zatáčky). Osvětlení přechodu.
| A.2 Zlepšení dopravního napojení na okolní obce | Cyklostezka podél Cézavy k mostu přes II/380 | Financování v rámci realizace KPÚ, návaznost na KPÚ Měnín. Alternativa vybudování chodníku, který spojí obec Žatčany s autobusovou zastávkou „Měnín, rozcestí“ (linka 109), nutná spolupráce s Měnínem, aby byla zajištěna návaznost; zkusit řešit v rámci sítě cyklostezek, ve spolupráci s Měnínem se napojit na stávající cyklostezku do Židlochovic začínající za Měnínem.
Vytvoření systému údržby polních cest
| A.3 Rozvoj odpadového hospodářství a ostatní infrastruktury | Komplexní modernizace veřejného osvětlení
Podpora uložení vedení elektrické energie do země
|  | Rozšíření hřbitova | V první fázi hledání technického řešení. Informace budou zjišťovány v rámci DSO Cézava.
B. Život v obci | B.1 Zkvalitňování školství | –
| B.2 Podpora spolkové činnosti a volnočasových aktivit | Vybudování zázemí pro setkávání spolků a dalších sdružení – Obecní dům | Obecní dům jako zázemí pro setkávání občanů, knihovnu, ZUŠ, pro činnost spolků a pro poskytování služeb. Při sjednocení areálu ZŠ a MŠ by mohl fungovat v původní MŠ.
|  | „Muzeum“ vesnice | Uchování cenných a zajímavých věcí z minulosti (určitě ne „klasické“ muzeum)
|  | Zřízení "grillpointu" | Nápad k diskuzi. Zřízení stálého ohniště se zázemím (posezení) tak, aby si zde zájemci mohli opékat, či grilovat. Nejlépe u rybníka. Nebo jinde blíže obce? Inspirovat se jinde.
C. Životní prostředí | C.1 Rozšiřování zeleně a péče o zeleň | Rozšíření ploch zeleně využitelných pro rekreaci a jako klidové zóny obce | Flonky, okrasná školka. Nutné nejprve vyřešit majetkově, potom kultivace.
| D.3 Řešení problémů životního prostředí | Vyčištění a zatrubnění dešťového kanálu na Šanhaji
|  | Prosazení vyčištění Hranečnického potoka | Vyjednání u Povodí Moravy.
D. Správa obce | D.1 Řízení rozvoje obce | –
| D.2 Rozvojová spolupráce | –