## Základní struktura
Rozvojové oblasti a opatření Programu rozvoje obce Žatčany na období 2020–2023
Rozvojová oblast | Opatření
A. Infrastruktura | A.1 Zkvalitnění dopravní infrastruktury v obci
A.2 Zlepšení dopravního napojení na okolní obce
A.3 Rozvoj odpadového hospodářství a ostatní infrastruktury
B. Život v obci | B.1 Zkvalitňování školství
B.2 Podpora spolkové činnosti a volnočasových aktivit
C. Životní prostředí | C.1 Rozšiřování zeleně a péče o zeleň
C.2 Řešení problémů životního prostředí
D. Správa obce | D.1 Řízení rozvoje obce
D.2 Rozvojová spolupráce

## Aktivity PRO – 20. 11. 2022
Rozvojová oblast | Opatření | AKTIVITA – návrh aktualizace 20. 11. 2022 | Období realizace | Náklady (v tis. Kč) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Odpovědnost | Komentáře (červeně jsou zvýrazněna doplnění 2022)
A. Infrastruktura | A.1 Zkvalitnění dopravní infrastruktury v obci | A.1.1 Rekonstrukce a odvodnění místní komunikace v Koutě | 2019–2020 | 8500 | 8500 |  |  |  | starosta | Komunikace 13c (174 m). V roce 2019 získána dotace 5 mil. Kč na místní komunikaci od MMR.
|  | A.1.2 Dobudování dešťové kanalizace v Koutě | 2020 | 300 | 300 |  |  |  | starosta | Napojení domů na odvodnění místní komunikace.
|  | A.1.3 Příprava rekonstrukce a dobudování místních komunikací a dešťové kanalizace na Zahradech | 2023+ | ? |  |  |  | 350 | starosta | Jako první krok je nutné prověřit stav podloží (únosnost). Dešťová kanalizace je mělká. Vozovka často propadlá. Je třeba rozvrhnout fáze a projekčně připravit úseky, na které by se dalo požádat o dotaci MMR. Projekční a přípravné činnosti na rekonstrukce komunikací 16c – 21c (507 m na délku, plocha 2548,5 m2) a dobudování U9 a U10 (175 na délku, plocha 700 m2) a na revizi, obnově, či dobudování dešťové kanalizace na Zahradech. Předpokládá se realizace nového "kufru". Zohlednit návaznosti pro studii na Malé Zahrady.
|  | A.1.4 Zpracování studie na výstavbu nové místní komunikace a technické infrastruktury na Malých Zahradech | 2023 | 100 |  |  |  | 100 | starosta | Komunikace za humny Kouta. Bude prováděno v návaznosti na změny územního plánu v roce 2023. Stanovení technického řešení lokality pro budoucí výstavbu (zejména parametry a umístění místní komunikace a inženýrských sítí v dalších úsecích). Stanovení minimálních zastavěných ploch. Ideálně až v podobě celkové zastavovací studie. Nutné zohlednit kapacity ČOV. Na zvážení řešení formou regulačního plánu.
|  | A.1.5 Podpora vybudování nové místní komunikace na Malých Zahradech | průběžně | – |  |  |  |  | starosta | Na zasíťování a financování se musí podílet stavebníci.
|  | A.1.6 Vybudování nové zastávky u sokolovny | odloženo | ? |  |  |  |  | starosta, rozvojový výbor | Stavebně udělat, aby tam "nějak" projely i velké zemědělské stroje. Vyjednání zastavování spojů linky 612 dosud projíždějících přes obec. Prvním krokem by musela být konzultace s příslušnými úřady ohledně potvrzení proveditelnosti, návazně se případně dle vyjednaného připraví projekt.
|  | A.1.7 Dobudování chodníku od zastávky u mlýna k Šanhaji (včetně odvodnění silnice a vybudování prostoru pro sběrné místo) | 2024+ | ? |  |  |  |  | starosta | U zastávky u mlýna počítat se zálivem. Součástí stavby bude i odvodnění silnice, vybudování dešťové kanalizace a položení chráničky. U zastávky má pozemky ÚZSVM. Lze pokračovat, až nám stavbu odsouhlasí. Nutné pozemkově vyřešit napojení na komunikaci na Šanhaji. Nájezd autobusové zastávky bude z asfaltobetonu. Pod tím bude vybudována nová plocha pro kontejnery na odpad spolu se zpevněným příjezdem pro svozové vozidlo. Mohla by se využít nějaká dotace na bezpečnost dopravy (IROP, SFDI). Projekt je hotový, ale není vyřízeno stavební povolení. Realizace v návaznosti na rekonstrukci silnice II/416.
|  | A.1.8 Dobudování a rekonstrukce chodníků | průběžně | ? |  |  |  |  | starosta | Postupná oprava starších chodníků, resp. nevyhovujících úseků (např. k Újezdu, před Orlovnou). Chodníky na návsi jsou z let 1997–1998.
|  | A.1.9 Zajištění bezpečného překonání silnic od Malé Nivy na náves | průběžně | ? |  |  |  |  | starosta | Zjistit stanovisko Policie ČR, MěÚ Židlochovice. Lze s ohledem na dopravní normy řešit přechodem pro chodce? Přechodem pro chodce řešit nejde. Pracuje na tom projektant. Komunikuje s Policií ČR.
|  | A.1.10 Prosazení rekonstrukce silnice č. II/416 | průběžně | – |  |  |  |  | starosta | Rekonstrukce ostrůvků autobusových zastávek je součástí projektu SÚS JMK. Náklady obce budou spojeny zejména s napojením obecní dopravní infrastruktury. Obrubníky kolem silnice jsou záležitostí obce. Jak řešit obrubníky kolem silnice? Vzhledem k nákladům je nejpravděpodobnější výměna jen nejhorších úseků. Na podzim 2020 pravděpodobně proběhne oprava úseku mezi Újezdem a Žatčany. Pro úsek přes obec ještě ani není zpracovaný projekt.
|  | A.1.11 Nákup pozemku pro komunikaci na Šanhaji za areálem bývalého zemědělského družstva | ? | ? |  |  |  |  | starosta | Pozemek je v majetku státu. Záleží na podmínkách.
|  | A.1.12 Umístění zrcadel u výjezdů z vedlejších ulic | 2022–2023 | 30 |  |  |  | 30 | starosta | U odbočení na Malou Nivu, výjezd ze Zahrad na hlavní silnici, případně u výjezdu od Flonek na hlavní silnici. Musí se najít přesné umístění a zkonzultovat s policií. Těžce se hledají ideální místa, kam zrcadla umístit, aby splnila svou funkci. Mezi sokolovnou a křižovatkou zvážit omezení rychlosti kvůli zvýšení bezpečnosti odbočení na Malou Nivu. Minimálně u výjezdu ze zahrad.
|  | A.1.13 Podpora bezpečnosti dopravy v obci | průběžně | 70 |  | 70 |  | 182 | starosta | Opatření k dodržování rychlosti na zpevněných polních cestách (zejména U29, U33, U24). Umístění série zpomalovacích prahů – řešeno vždy tak, aby se uprostřed dalo projet na kole a s kočárkem (2020). Urgence SÚS JMK, aby u napojení silnice od Nesvačilky na silnici od Újezda byla na silnici namalována čára na hranici křižovatky a trojúhelník. Zvýraznit odbočení ze silnice II/380 na Žatčany. Doplnění chybějících dopravních značek dle pasportu. Minimálně zpomalovací prahy typů "želva" (budou 4 ks). Měřič rychlosti od Nesvačilky – v rozpočtu 2023 vyčleněno 82 Kč . Projektování přechodu u Nesvačilky – v rozpočtu 2023 vyčleněno 100 Kč na projekt.
| A.2 Zlepšení dopravního napojení na okolní obce | A.2.1 Cyklostezka k mostu U zbraně | odloženo | 2200 |  |  |  |  | starosta | Pozemek je v majetku obce. Projekt je připraven včetně stavebního povolení. V 7/2020 vypršelo stavební povolení a už nešlo prodloužit. Řízení znovu běží. Mezi silnicí a cyklostezkou budou vysázeny stromy. Újezd bude stavět cyklostezku na druhé straně Cézavy. Financování přes MAS nevyšlo. Zkusit podat jako projekt v rámci DSO Cezava – společný projekt Žatčan, Újezda a Otnic. Financování z IROP, nebo SFDI. Újezd bude stavět cyklostezku na druhé straně Cézavy. Z Újezda bude směřovat jedna větev na Otnice a druhá na Hostěrádky.
|  | A.2.2 Zpevnění polní cesty P4 v rámci realizace krajinných opatření v rámci realizace KPÚ | dle dotace | ? |  |  |  |  | starosta | Rozdělení velkých celků orné půdy polními cestami, zpevňování polních cest a jejich využití pro zpřístupnění venkovské krajiny, stabilizování parcel v krajině, výsadba ÚSES a zeleně v krajině jako realizace opatření plánu společných zařízení v rámci pozemkových úprav. Cesta vede od bývalého polního hnojiště na JV a potom kolem Starého lesa.
|  | A.2.3 Nákup pozemku pro chodník od mlýna ke křižovatce | ? | ? |  |  |  |  | starosta | Zatím se neví, kam se při rekonstrukci silnice II/380 přesune zastávka.
|  | A.2.4 Podpora cyklostezky podél Cézavy do Měnína | průběžně | ? |  |  |  |  | starosta | Povodí Moravy nesouhlasí s vedením stezky po hrázi Cézavy. Zatím se nenašlo řešení. V Měníně se chystá obnova polní cesty přes pole mezi Cezavou a silnicí do Měnína. Ta by šla pro cyklostezku využít. Proběhne jednání s Měnínem.
|  | A.2.5 Podpora budování cyklostezek napojujících obec na Brno | průběžně | ? |  |  |  |  | starosta, Region Cezava | Budování na území okolních obcí. Obce by se týkalo pouze vhodné napojení podle zvoleného řešení (např. na Telnici). Řešit na platformě svazku obcí Region Cezava. Potřebné zahájit diskuzi s okolními obcemi.
| A.3 Rozvoj odpadového hospodářství a ostatní infrastruktury | A.3.1 Ozelenění obecní skládky | 2024+ | – |  |  |  |  | starosta | Zamaskování skládky zvnějšku. V provozních nákladech na péči o zeleň a vzhled obce. Plot skládky je neustále porušován. Před ozeleněním je třeba plot udělat z odolnějšího materiálu.
|  | A.3.2 Vybudování dalších sběrných míst na odpad | odloženo v souvislosti se zavedením žlutých popelnic | – |  |  |  |  | starosta, rozvojový výbor | Na plast a na sklo u evangelického hřbitova (financováno v rámci vybudování chodníků na Šanhaj), u ořechu na Ovčírně (bude vybudováno pracovníky obce, financováno v rámci provozních nákladů na péči o zeleň a vzhled obce). Případně u trafa na Malé Nivě. Jednotně vyřešit citlivé maskování kontejnerů (např. dřevěná ohrádka se zelení – např. dvě U proti sobě).
|  | A.3.3 Optimalizace likvidace odpadů | průběžně | v provozních výdajích na odpadové hospodářství |  |  |  |  | starosta, rozvojový výbor | Analýza výdajů a možných technických řešení (pouze sběrná místa, nebo zavedení i dalších popelnic do domácností?). Průběžné úpravy sběrných míst a sběrných nádob. Na místě u skládky doplnění sběrných nádob na další druhy odpadu (např. na olej/tuky). V rámci provozních výdajů na odpadové hospodářství.
|  | A.3.4 Spolupráce na řešení kapacit čistírny odpadních vod v Měníně | průběžně | ? |  |  |  |  | starosta | Měnín zpracovává projekt a žádost o dotaci. 2023 by chtěl mít kapacitu navýšenou.
|  | A.3.5 Pasportizace veřejného osvětlení | 2021 | [5 empty] | starosta | Provedeno v roce 2021. Celkem je 125 svítidel a 113 je navrženo na výměnu.
|  | A.3.6 Koncepce veřejného osvětlení | 2024+ | – |  |  |  |  | rozvojový výbor | Nebude se zpracovávat. Nové pojetí veřejného osvětlení by znamenalo nutnost respektovat aktuální předpisy, např. větší hustotu lamp a silnější světlo. Současné parametry jsou ale vhodnější. Při pouhé náhradě sloupů, či lamp je nemusíme měnit. Výběr sloupů a lamp veřejného osvětlení tak, aby při postupné modernizaci bylo nové veřejné osvětlení budováno v jednotném stylu – bude provedeno v rámci aktivity A.3.8.
|  | A.3.7 Postupné zařazování úsporných svítidel veřejného osvětlení | průběžně | v provozních nákladech |  |  |  |  | starosta | Zpracování projektu na výměnu všech svítidel. Dle odhadu zpracovatele pasportu by to mohlo být za cca 0,5 mil. Kč.
|  | A.3.8 Modernizace veřejného osvětlení | průběžně | ? |  |  |  |  | starosta | E-ON chce 2020 vyměnit trafostanici u sokolovny. Část vedení elektrické energie uloží do země a zruší sloupy v části Ovčírny. Obec bude muset návazně na to vybudovat nové sloupy. Urgentní je výměna kovových sloupů osvětlení, zejména těch v nejhorším stavu. Při pokračující modernizaci dodržovat jednotný styl sloupů a lamp zvolený na začátku modernizace.
|  | A.3.9 Oprava střechy bývalého obecního úřadu | 2024+ | 1000 |  |  |  |  | starosta | Nosná konstrukce střechy, zejména spodní trámy, je ve špatném stavu a hrozí, že se střecha zřítí. Před opravou promyslet, jak bude budova v budoucnu využívána – při opravě by se mohlo vybudovat obytné podkroví. Vymyslet koncepční řešení, tj. opravovat, až bude zřejmé, co v budově bude a zda bude obytné podkroví. Návaznost na to, jak to dopadne s MŠ a jaké budou přesuny prostor pro spolky. V roce 2023 by mělo zastupitelstvo a rozvojový výbor přístup k dalšímu rozvoji obecních budov s ohledem na potřeby obce a spolků.
|  | A.3.10 Podpora fungování hasičské zásahové jednotky obce | průběžně | cca 90 /rok |  |  |  |  | zastupitelstvo | Stabilní částka v rozpočtu.
|  | A.3.11 Zřízení kolumbária na hřbitově | 2024+ | ? |  |  |  |  | starosta, rozvojový výbor | Dle šetření má zájem 17 občanů/rodin. Zvolit řešení s minimálními nároky na prostor a se vzhledem zapadajícím do historického areálu hřbitova. Musí na to být stavební povolení. Bude se řešit, až po zjištění, zda půjde rozšířit současný hřbitov (řešeno ve změně územníh plánu).
|  | A.3.12 Studie energetických úspor a možností komunitní energetiky | ? |  |  |  |  | ?
B. Život v obci | B.1 Zkvalitňování školství (od 2021 pouze původní varianta B - samostatné přístavby MŠ a ZŠ) | B.1.1 Zřízení přípravné třídy v existujících prostorách | 2020 | – |  |  |  |  | starosta, ředitelka školy | Zřízení přípravné třídy pro předškoláky na faře. Pro otevření přípravné třídy v ní musí být alespoň 10 dětí. Maximum je 15 dětí. Záměrem je uvolnit kapacity MŠ, aby místa stačila ještě ve školním roce 2020/2021 a byl prostor pro komplexní řešení. Pořízení lavic a židlí by bylo hrazeno z provozních prostředků ZŠ. Již není relevantní. Vyřešeno modulární MŠ.
|  | B.1.2 Přístavba k MŠ | 2020 | 7000 (1000 základy, 5000 stavba, 750 vybavení, cca 250 ostatní) |  |  |  |  | starosta | Vybudována nová modulární MŠ
|  | B.1.3 Nové herní prvky do zahrady MŠ | 2021 | 300 |  | 300 |  |  | starosta | Vzhledem k výstavbě modulární MŠ zrealizovat již v roce 2021.
|  | B.1.4 Rozšíření ZŠ – nástavba/přístavba ZŠ | 2021–2023 | ? |  |  |  | 25000 | starosta | Nástavba budovy ZŠ v duchu projektu ze začátku 20. století. Rozšířit tak, aby ve škole bylo 5 samostatných tříd. Je třeba také prostor pro jídelnu, menší třída pro družinu, sborovna. Udělat i vyústění na zahradu pro případné napojení další stavby. V roce 2021 byl zpracován projekt a vybrán zhotovitel stavby. V roce 2022 projekt přepracován do úspornější podoby. Realizace stavby jaro–podzim 2023. Podrobněji viz harmonogram výstavby.
|  | B.1.5 Pokračování spolupráce ZŠ a MŠ s obcí a spolky a dalšími sdruženími působícími v obci | průběžně | – |  |  |  |  | školská rada, rozvojový výbor, kulturní výbor | –
|  | B.1.5 Kompletní rekonstrukce podlah v ZŠ | 2020/odloženo | 1500 | 750 |  |  |  | starosta | Výměna podlah v obou třídách ZŠ včetně řešení podloží a izolace. V roce 2020 byla opravena podlaha v jedné třídě. Výměna podlahy v druhé třídě byla odložena vzhledem k chystanému rozšíření školy.
|  | B.1.6 Nový povrch před MŠ | 2023 | 500 |  | 500 |  |  | starosta | Pravděpodobně zámková dlažba. Proběřit, zda by bylo reálné položení dlažby až na stávající asfaltový povrch (mohlo by jít o významně levnější řešení). Odloženo vzhledem k soustředění finančních prostředků na rozšíření ZŠ.
|  | B.1.7 Zateplení modulární MŠ | 2022–2023 | 2500 |  |  |  | 2500 | starosta | Bude hledána dotační podpora. Uvidíme, jaká bude dotace. Využití fondů EU pro období 2021–2027.
| B.2 Podpora spolkové činnosti a volnočasových aktivit | B.2.1 Podpora činnosti neziskových organizací a zázemí pro činnost | průběžně | 300 / rok |  |  |  |  | zastupitelstvo | Stabilní částka v rozpočtu, cca 200 příspěvek na činnost, cca 100 na mimořádné příspěvky (dotace) na zázemí pro činnost (údržba/opravy budov apod.)
|  | B.2.2Propagace a rozvoj činnosti místní knihovny | průběžně | 20 / rok |  |  |  |  | kulturní výbor | Stabilní částka v rozpočtu. Propagace. Zvážit různé vzdělávací a kulturní akce. Nalézt pro knihovnu větší prostor, kde by se akce daly realizovat.
|  | B.2.3 Obnova obecních krojů | průběžně | cca 10 tis. Kč mužský kroj cca 20 tis. Kč ženský kroj |  |  |  |  | kulturní výbor | Kroje byly pořízeny v roce 2008 a jsou obnošené. Obec vlastní 10 ženských krojů, 5 kompletních mužských krojů a 5 částečných mužských krojů (košile a Kordula). Postupné opravy součástí krojů probíhají, ale je třeba výraznější obnova – pořízení nových kompletů, či jejich součástí (nejlépe v roce 2021).
|  | B.2.4 Zřízení pítka na návsi | 2023–2024 | 220 |  |  |  | 300 | starosta | Vzhledem k poloze hydrantu těsně u silnice vybudovat pítko jako samostatnou věc na bezpečném místě návsi. Nejlevnějším řešením bude vybudování odbočky z vodoměrné šachty u školy. Zařazeno na základě podnětů z dotazníkového šetření. Veřejné studny v obci již nefungují a pro hrající si děti a relaxující rodiny na návsi není dostupná voda na umytí. V roce 2023 pokud se to stihne po ukončení prací na škole.
|  | B.2.5 Zlepšení zázemí sportovišť | 2022–2023 | ? |  |  | 30 |  | rozvojový výbor, starosta | Při rekonstrukci Kouta bude do kabin přivedena pitná voda. Jednání se Sportovním klubem Žatčany o odkupu kabin obcí (pozemek pod kabinami patří státu, SK o něj zažádal). Zajistit, aby sportující měli přístup k toaletám a dalšímu zázemí v odpovídajícím stavu.Podpora SK při nákupu pozemku. Následně se předpokládá, že budova i pozemek zůstanou SK s předkupním právem obce.
|  | B.2.6 Podpora zajištění větších prostor pro modelářský klub ALKA | 2022–2023 | ? |  |  |  |  | starosta | Závisí na řešení budov MŠ a ZŠ.
|  | B.2.7 Aktivity pro seniory | průběžně | 50 / rok |  |  |  |  | kulturní výbor | Stabilní částka v rozpočtu na přímé akce (celkově určitě více). Minimálně 2 x ročně setkání, potřebné najít seniory, kteří se chtějí organizačně zapojit. 2 x ročně jsou rovněž pořádány zájezdy.
C. Životní prostředí | C.1 Rozšiřování zeleně a péče o zeleň | C.1.1 Postupné omlazování dřevin v intravilánu obce | průběžně | ? |  |  |  |  | starosta | Zejména revitalizace zeleně a doplnění lipové aleje na návsi, odstranění rizika rozlomení stromů, ulomení větví – realizace 2019–2020.
|  | C.1.2 Výkup/směny pozemků pro realizaci zeleného prstence kolem obce | 2021–2023 | ? |  |  |  |  | starosta | Získání a příprava pozemků pro realizaci schváleného záměru "Zelený prstenec kolem obce".
|  | C.1.3 Výsadba zeleně na "Dvaadvacítce" | 2023–2024 | ? |  |  |  | 100 | starosta | Vysázení stromů na obecních pozemcích za kanálem u Ninja parku. Současně v rohu u fotbalového hřiště vybudování poldru na zadržení vody z dešťové kanalizace z Kouta. Realizace v rámci snah o zvyšování retenční schopnosti krajiny – omezení dopadu zemědělského sucha. Zpracování projektu v roce 2021 se kvůli vyjádření různých orgánů protáhlo. V roce 2022 nebyla k dispozici vhodná dotace. V roce 2023 by se mohlo využít výzev z fondů EU pro programové období 2021–2027.
|  | C.1.4 Vybudování větrolamu za Malou Nivou | 2024+ | ? |  |  |  |  | starosta | Nutné získat vhodné pozemky. Výsadba s využitím dotace.
|  | C.1.5 Získání Flonek do majetku obce a jejich revitalizace | průběžně | ? |  |  |  |  | starosta | Pozemky pod Flonkami ve vlastnictví státu a ve správě Státního pozemkového úřadu (SPÚ) obci nemohou být bezúplatně vydány, i když stav porostů je havarijní. Jde totiž o pozemky v extravilánu. Spíše je vydají Biskupství brněnskému v restitucích. Obec by se potom musela domluvit s biskupstvím.
|  | C.1.6 Obnova a výsadba ovocných stromů | 2020–2023 | ? |  |  |  |  | starosta, rozvojový výbor | Výsadba primárně podél polních cest, vodních toků, ale i na jiných místech, např. u rybníka. Pozemek mezi Cézavou a komunikací patří Státnímu pozemkovému úřadu – Zažádat o provedení výsadby v rámci realizace KPÚ. V případě, že pozemek není v majetku obce zvážit nějakou formu dohody s vlastníky. Výsadba tradičních, ale i méně tradičních dřevin. Vazba na aktivitu Ovocná naučná stezka. Na podzim 2022 by ve vhodné lokalitě mohla proběhnout výsadba financována firmou Kentico.
|  | C.1.7 Ovocná naučná stezka | 2023 | 10 |  |  |  |  | rozvojový výbor | Výsadba viz aktivita Obnova a výsadba alejí ovocných stromů). Umístění jednoduchých informačních tabulek. Nejdříve nutné zpracovat alespoň rámcový plán výsadby na stávajících obecních pozemcích.
|  | C.1.8 Podpora výsadby stromů podél silnic | průběžně | – |  |  |  |  | starosta | Vyjednání s vlastníkem pozemků podél silnic, tj. se SÚS JMK. Domluva na výsadbě – klidně i na náklady obce a vlastními silami obce. Zejména obnova stávajících stromořadí na Újezd a Nesvačilku, ale i směrem na Telnici.
|  | C.1.9 Péče o biocentra, biokoridory a remízky | průběžně | v provozních nákladech |  | 300 |  |  | starosta | Zamezení šíření náletových a nepůvodních dřevin. Plány obnovy. Revitalizace ploch krajinné zeleně.
|  | C.1.10 Výsadba zeleně ve Spodních dílech u Nesvačilky | 2021 | 1900 |  | 1900 | 100 |  |  | V roce 2020 byla podána žádost o dotaci. Získali jsme dotaci 1,9 mil. Kč (95 % nákladů). Výsadba by měla proběhnout na jaře 2021.
| C.2 Řešení problémů životního prostředí | C.2.1 Oprava stavidla rybníka a vybudování systému pro regulaci napouštění a hladiny rybníka | 2023–2024 | 1500? |  |  |  | 140 | starosta | Realizace v rámci snah o zvyšování retenční schopnosti krajiny – omezení dopadu zemědělského sucha. Rybniční hráz netěsní. Vymění se část břehu rybníka – využije se případně "žlutice" z Kouta. Musí se zpracovat nový manipulační řád rybníku. Projekt byl několikát přepracováván. Není ještě ukončené vodoprávní řízení. Využít dotace na zlepšení stavu vody krajiny. V roce 2023 částka určená na dokončení projektu a na žádost o dotaci.
|  | C.2.2 Vyřešení vlastnicko-uživatelských vztahů k rybníku | průběžně | nelze vyčíslit |  |  |  |  | starosta, rozvojový výbor | Rybník je rozdělen mezi velké množství majitelů. Obci patří pouze několik parcel zabírajících pouze malou část rybníka.
|  | C.2.3 Revitalizace prostoru "Pod břehama" k Telnici | dle dotace | ? |  |  |  |  | starosta | Vyčištění od odpadků, prokácení dřevin, výsadba dřevin (zejména ovocných stromů), vybudování pěšiny k Cézavě, aby šlo využít k rekreaci a ovocné stromy byly přístupné. Na revitalizaci je šance získat dotaci. Z části by mohla udělat SÚS JMK při opravě silnice II/380 (bude tam suchý poldr).
|  | C.2.4 Realizace protierozních opatření | průběžně | nelze vyčíslit |  |  |  |  | starosta | Realizace agrotechnických protierozních opatření (vodní eroze, větrná eroze, prašnost), rozdělení velkých celků orné půdy polními cestami, zpevňování polních cest a jejich využití pro zpřístupnění venkovské krajiny, stabilizování parcel v krajině, výsadba ÚSES a zeleně v krajině jako realizace opatření plánu společných zařízení v rámci pozemkových úprav.
D. Správa obce | D.1 Řízení rozvoje obce | D.1.1 Pravidelné vyhodnocování a aktualizace programu rozvoje obce | průběžně | – |  |  |  |  | rozvojový výbor | Viz kapitola B.3 programu rozvoje obce.
|  | D.1.2 Zkvalitňování informovanosti občanů | průběžně | – |  |  |  |  | výbory, zastupitelstvo | Zejména zkvalitňování obsahu obecního zpravodaje a webových stránek. Přizpůsobování informování a komunikace potřebám občanů. V první fázi zejména na základě podnětů občanů, které zazněly v dotazníkovém šetření.
|  | D.1.3 Pravidelná setkání s občany k rozvoji obce | průběžně | – |  |  |  |  | rozvojový výbor | Minimálně 1x za 2 roky (2021 a 2023), ideálně v listopadu, aby bylo možno zhodnotit uplynulý rok a zejména ještě přizpůsobit návrh obecního rozpočtu.
|  | D.1.4 Získání pozemků důležitých pro rozvoj obce, které byly vráceny v církevních restitucích | průběžně | nelze vyčíslit |  |  |  |  | starosta, rozvojový výbor | Výměna / koupě pozemků (zejména státu a Biskupství brněnského). Přesně vydefinovat pozemky a začít jednat. U většiny pozemků se předpokládá výměna, takže nároky na rozpočet obce by neměly být velké.
|  | D.1.5 Aktualizace územního plánu | 2022–2023 | ? |  |  |  | 300 | starosta, rozvojový výbor | V návaznosti na požadavky uvedené ve Zprávě u uplatňování územního plánu Žatčany za období 2013–2018, s ohledem na aktuální rozvojovou situaci obce a představy o budoucím rozvoji obce. V návaznosti na předpokládané schválení Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje v roce 2020. Ve změně územního plánu řešit zejména následující záležitosti: 1) Zohlednění záměrů a dalších požadavků vyplývajících ze ZÚR (obchvat Telnice, odstranění záplavové zóny); 2) Rozšíření hřbitova; 3) Plochy pro výstavbu na Malých Zahradech; 4) Rozsah zástavby na Ovčírně. Jako součást aktualizace provést A.1.4 Zpracování studie na výstavbu nové místní komunikace a technické infrastruktury na Malých Zahradech.
| D.2 Rozvojová spolupráce | D.2.1 Zefektivnění meziobecní spolupráce v rámci uskupení, jichž je obec členem | průběžně | – |  |  |  |  | starosta | Zvážit přínosy a náklady členství v dobrovolných svazcích obcí Region Cezava, Region Židlochovicko, dále v Mohyla míru – Austerlitz, o.p.s. a zprostředkovaně v MAS Slavkovské Bojiště; naformulovat obecní zájmy a ty potom v rámci těchto uskupení prosazovat. Rozvoj spolupráce v Regionu Cezava – klíčový svazek pro obec.
|  | D.2.2 Spolupráce s okolními obcemi | průběžně | – |  |  |  |  | starosta | Zejména cyklostezky s Měnínem a Újezdem, čistírna odpadních vod s Měnínem.
Celkové náklady |  |  |  | 19130 | 9550 | 3070 | 130 | 29002
Zásobník aktivit (= aktivity pro realizaci pro roce 2023)
Rozvojová oblast | Opatření | Aktivita | [7 empty] | Komentáře
A. Infrastruktura | A.1 Zkvalitnění dopravní infrastruktury v obci | Rekonstrukce místní komunikace kolem studny Košinka | [7 empty] | Dle pasportu místních komunikací jde o úsek U4. Délka je 37 metrů. V roce 2018 bylo výběrové řízení. Všechny nabídky byly v relaci 900–1000 tis. Kč. Z důvodu vysoké ceny bylo odloženo.
Rekonstrukce a dobudování místních komunikací a dešťové kanalizace na Zahradech
|  | Výstavba místní komunikace od hřiště za stodolami na Stání (U7) | 2020 | [6 empty] | Před tím nutné odvodnit (vybudovat dešťovou kanalizaci). Současná komunikace nemá dostatečný štěrkový podklad, takže nestačí oprava povrchu, ale je třeba udělat celý „kufr“.
|  | Rekonstrukce a dobudování místní komunikace „K Oravcovým“ (9c+U6) | [7 empty] | Nutné vyřešit odtok vody, 50 cm odstup od zdi domů (viz usnesení ZO 13. 5. 2015). 2016 proběhlo alespoň vložení obrubníku a vyřešení odvodu vody zaměstnanci obce.
|  | Komunikace k Flonkám (U5) | [7 empty] | Není na obecním pozemku. Možné řešit po vyřešení církevních restitucí a získání pozemku do vlastnictví obce.
|  | Vybudování zpevněné cesty ze Zahrad ke kompostárně (U11) | [7 empty] | Je nutné získat všechny pozemky. Někteří majitelé je nechtějí prodat.
|  | Přesun přechodu pro chodce na návsi | [7 empty] | Přesun na bezpečnější místo (dále od zatáčky). Osvětlení přechodu.
| A.2 Zlepšení dopravního napojení na okolní obce | Cyklostezka podél Cézavy k mostu přes II/380 | [7 empty] | Komentář: Financování v rámci realizace KPÚ, návaznost na KPÚ Měnín. Alternativa vybudování chodníku, který spojí obec Žatčany s autobusovou zastávkou „Měnín, rozcestí“ (linka 109), nutná spolupráce s Měnínem, aby byla zajištěna návaznost; zkusit řešit v rámci sítě cyklostezek, ve spolupráci s Měnínem se napojit na stávající cyklostezku do Židlochovic začínající za Měnínem.
Vytvoření systému údržby polních cest
| A.3 Rozvoj odpadového hospodářství a ostatní infrastruktury | Komplexní modernizace veřejného osvětlení
Podpora uložení vedení elektrické energie do země
|  | Rozšíření hřbitova | [7 empty] | V první fázi hledání technického řešení. Informace budou zjišťovány v rámci DSO Cézava.
B. Život v obci | B.1 Zkvalitňování školství | –
| B.2 Podpora spolkové činnosti a volnočasových aktivit | Vybudování zázemí pro setkávání spolků a dalších sdružení – Obecní dům | [7 empty] | Obecní dům jako zázemí pro setkávání občanů, knihovnu, ZUŠ, pro činnost spolků a pro poskytování služeb. Při sjednocení areálu ZŠ a MŠ by mohl fungovat v původní MŠ.
|  | „Muzeum“ vesnice | [7 empty] | Uchování cenných a zajímavých věcí z minulosti (určitě ne „klasické“ muzeum)
|  | Zřízení "grillpointu" | [7 empty] | Nápad k diskuzi. Zřízení stálého ohniště se zázemím (posezení) tak, aby si zde zájemci mohli opékat, či grilovat. Nejlépe u rybníka. Nebo jinde blíže obce? Inspirovat se jinde.
C. Životní prostředí | C.1 Rozšiřování zeleně a péče o zeleň | Rozšíření ploch zeleně využitelných pro rekreaci a jako klidové zóny obce | [7 empty] | Flonky, okrasná školka. Nutné nejprve vyřešit majetkově, potom kultivace.
| D.3 Řešení problémů životního prostředí | Vyčištění a zatrubnění dešťového kanálu na Šanhaji
|  | Prosazení vyčištění Hranečnického potoka | [7 empty] | Vyjednání u Povodí Moravy.
D. Správa obce | D.1 Řízení rozvoje obce | –
| D.2 Rozvojová spolupráce | –
Note on F1: Náklady pro rok 2020 jsou sladěny s rozpočtem obce na rok 2020.
Note on G1: Náklady pro rok 2021 jsou sladěny s rozpočtem obce na rok 2021 (předpokládané dotace ještě nejsou v rozpočtu zahrnuty).
Note on H1: Náklady na rok 2022 jsou sladěny s rozpočtem obce na rok 2022 (předpokládané dotace ještě nejsou v rozpočtu zahrnuty).
Note on K4: 16c: 81 m x 4 m = 324 m2 17c: 22 m x 3 m = 66 m2 18c: 92 m x 4 m = 368 m2 19c: 82 m x 4 m = 328 m2 20c: 171 m x 7 m = 1197 m2 21c: 59 m x 4,5 m = 265,5 m2 U9: 131 m x 4 m = 524 m2 U10: 44 m x 4 m = 176 m2
Note on I57: Ideálně vyčlenit 200 tis. Kč, aby v tom byly prostředky i na zpracování žádosti o dotaci.
Note on A69: JB: Bez nejistých nákladů.

## Zásobník aktivit
Zásobník aktivit (= aktivity pro realizaci pro roce 2023)
Rozvojová oblast | Opatření | Aktivita | Komentáře
A. Infrastruktura | A.1 Zkvalitnění dopravní infrastruktury v obci | Rekonstrukce místní komunikace kolem studny Košinka | Dle pasportu místních komunikací jde o úsek U4. Délka je 37 metrů. V roce 2018 bylo výběrové řízení. Všechny nabídky byly v relaci 900–1000 tis. Kč. Z důvodu vysoké ceny bylo odloženo.
Rekonstrukce a dobudování místních komunikací a dešťové kanalizace na Zahradech
|  | Výstavba místní komunikace od hřiště za stodolami na Stání (U7) | Před tím nutné odvodnit (vybudovat dešťovou kanalizaci). Současná komunikace nemá dostatečný štěrkový podklad, takže nestačí oprava povrchu, ale je třeba vybudovat celé podloží.
|  | Rekonstrukce a dobudování místní komunikace „K Oravcovým“ (9c+U6) | Nutné vyřešit odtok vody, 50 cm odstup od zdi domů (viz usnesení ZO 13. 5. 2015). 2016 proběhlo alespoň vložení obrubníku a vyřešení odvodu vody zaměstnanci obce.
|  | Komunikace k Flonkám (U5) | Není na obecním pozemku. Možné řešit po vyřešení církevních restitucí a získání pozemku do vlastnictví obce.
|  | Vybudování zpevněné cesty ze Zahrad ke kompostárně (U11) | Je nutné získat všechny pozemky. Někteří majitelé je nechtějí prodat.
|  | Přesun přechodu pro chodce na návsi | Přesun na bezpečnější místo (dále od zatáčky). Osvětlení přechodu.
| A.2 Zlepšení dopravního napojení na okolní obce | Cyklostezka podél Cézavy k mostu přes II/380 | Financování v rámci realizace KPÚ, návaznost na KPÚ Měnín. Alternativa vybudování chodníku, který spojí obec Žatčany s autobusovou zastávkou „Měnín, rozcestí“ (linka 109), nutná spolupráce s Měnínem, aby byla zajištěna návaznost; zkusit řešit v rámci sítě cyklostezek, ve spolupráci s Měnínem se napojit na stávající cyklostezku do Židlochovic začínající za Měnínem.
Vytvoření systému údržby polních cest
| A.3 Rozvoj odpadového hospodářství a ostatní infrastruktury | Komplexní modernizace veřejného osvětlení
Podpora uložení vedení elektrické energie do země
|  | Rozšíření hřbitova | V první fázi hledání technického řešení. Informace budou zjišťovány v rámci DSO Cézava.
B. Život v obci | B.1 Zkvalitňování školství | –
| B.2 Podpora spolkové činnosti a volnočasových aktivit | Vybudování zázemí pro setkávání spolků a dalších sdružení – Obecní dům | Obecní dům jako zázemí pro setkávání občanů, knihovnu, ZUŠ, pro činnost spolků a pro poskytování služeb. Při sjednocení areálu ZŠ a MŠ by mohl fungovat v původní MŠ.
|  | „Muzeum“ vesnice | Uchování cenných a zajímavých věcí z minulosti (určitě ne „klasické“ muzeum)
|  | Zřízení "grillpointu" | Nápad k diskuzi. Zřízení stálého ohniště se zázemím (posezení) tak, aby si zde zájemci mohli opékat, či grilovat. Nejlépe u rybníka. Nebo jinde blíže obce? Inspirovat se jinde.
C. Životní prostředí | C.1 Rozšiřování zeleně a péče o zeleň | Rozšíření ploch zeleně využitelných pro rekreaci a jako klidové zóny obce | Flonky, okrasná školka. Nutné nejprve vyřešit majetkově, potom kultivace.
| D.3 Řešení problémů životního prostředí | Vyčištění a zatrubnění dešťového kanálu na Šanhaji
|  | Prosazení vyčištění Hranečnického potoka | Vyjednání u Povodí Moravy.
D. Správa obce | D.1 Řízení rozvoje obce | –
| D.2 Rozvojová spolupráce | –